Администрирование, Предоставление выгод, определение содержания программы

- Администрирование: Формирование управляющих структур программы для мониторинга и контроля проектов

- Директор

- Руководитель программы

- Зам. Руководителя УО

- Начальник ТО

- Измерение выгод

- доля в общем кол-ве клиентов;

- доля в совокупном доходе;

- доля в прибыли;

- контроль качества;

- накопление знаний; (time-to-market)

- повторное использование материалов.

- Инициация проектов

Структура слабоматричная => проекты небольшие.

Примерный состав проектов:

Технические

Организационные

- Проверка, что результаты поставок соответствуют ожиданиям

- мониторинг показателей (KPI);

- мониторинг обратной связи;

-

- Анализ соответствия работ плану

- Анализ изменений внешней среды программы

- мониторинг рынка

- мониторинг технических возможностей

- мониторинг среды

- Координация общих ресурсов. Управление зависимостями

- Общие ресурсы: комплексы, преподаватели, технический отдел, рекламный отдел, экономический отдел, учебный отдел.

Пример: разделение функций текущего использования и развития (проектное направление).

- Зависимости: ограничения оборудования, ограничения каналов связи

- Идентификация рисков и сложностей программы и контроль реагирования на них

- восприятие клиентской средой;

- риски личностных характеристик клиентов;

- реакция конкурентов;

- реакция персонала;

- реакция административного персонала;

- технические риски связи (каналы, устойчивость);

- риски ручной работы административного персонала.

- технические риски автоматизации;

- Контроль, одобрение изменений и инициация корректирующих воздействий

- Коммуникации со стейкхолдерами

- ежемесячные отчеты;

- периодические корректировки по результатам анализа – управление изменениями.