## Лист1
Проект | ID | название риска | вероятность (%) | степень влияния | оценка риска
1. Организация производства | 1 | Отсутствие квалифицированного персонала | 60 | 5 | 3
| 2 | Геологические сложности | 30 | 5 | 1.5
| 3 | отсутствие подъезных путей | 30 | 4 | 1.2
| 4 | увеличение стоимости проекта | 10 | 2 | 0.2
| 5 | отсутствие поставщиков | 40 | 4 | 1.6
| 6 | не получение разрешения на строительство | 20 | 5 | 1
2. Логистика маршрутов | 1 | не получение разрешения на маршруты | 60 | 5 | 3
| 2 | отсутствие необходимых мест для оборудования посадки/ высадки пассажиров | 20 | 3 | 0.6
| 3 | зависимость трафика потока от времени суток | 40 | 2 | 0.8
| 4 | нехватка транспортных средст из-за повышенного спроса | 50 | 4 | 2
3. Ремонтная база | 1 | Отсутствие квалифицированного персонала | 10 | 2 | 0.2
| 2 | Геологические сложности | 10 | 2 | 0.2
| 3 | отсутствие подъезных путей | 10 | 2 | 0.2
| 4 | увеличение стоимости проекта | 30 | 2 | 0.6
| 5 | отсутствие поставщиков | 10 | 2 | 0.2
| 6 | не получение разрешения на строительство | 50 | 2 | 1
| 7 | большая удаленность от маршрутов | 60 | 2 | 1.2
4. маркетинг | 1 | ошибка выбора целевой аудитории | 40 | 5 | 2
| 2 | отсутствие производителей рекламной продукции | 10 | 2 | 0.2
| 3 | отсутствие обратной реакции целевой аудитории | 20 | 3 | 0.6
Программа | 1 | увеличение стоимости программы | 40 | 2 | 0.8
| 2 | смена заказчика программы | 20 | 5 | 1
| 3 | не получение разрешений от гос органов на результат программы | 40 | 5 | 2
| 4 | отсутствие персонала | 40 | 4 | 1.6
| 5 | изменение стратегический целей компании | 10 | 4 | 0.4
| 6 | не приятие результатов программы целевой аудиторией | 40 | 5 | 2
80-100
60-80 |  |  |  |  | 2
40-60 |  | 2 |  | 1
20-40 |  | 3 | 2 | 3 | 6
0-20 |  | 6 |  | 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Лист3
ID PgPM
Проект | название риска | ID PM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Организация производства | Отсутствие квалифицированного персонала | 1 | bar: ID PgPM 4
| Геологические сложности | 2
| отсутствие подъезных путей | 3
| увеличение стоимости проекта | 4 | bar: ID PgPM 1
| отсутствие поставщиков | 5
| не получение разрешения на строительство | 6 | bar: ID PgPM 3
2. Логистика маршрутов | не получение разрешения на маршруты | 1 | bar: ID PgPM 3
| отсутствие необходимых мест для оборудования посадки/ высадки пассажиров | 2
| зависимость трафика потока от времени суток | 3
| нехватка транспортных средст из-за повышенного спроса | 4
3. Ремонтная база | Отсутствие квалифицированного персонала | 1 | bar: ID PgPM 4
| Геологические сложности | 2
| отсутствие подъезных путей | 3
| увеличение стоимости проекта | 4 | bar: ID PgPM 1
| отсутствие поставщиков | 5
| не получение разрешения на строительство | 6 | bar: ID PgPM 3
| большая удаленность от маршрутов | 7
4. маркетинг | ошибка выбора целевой аудитории | 1 | bar: ID PgPM 6
| отсутствие производителей рекламной продукции | 2
| отсутствие обратной реакции целевой аудитории | 3