Устав проекта

- Спонсор проекта – директор компании (владелец,Хозяин, BOSS)

- Менеджер проекта (Product manager)- Руководитель конструкторского бюро

- Состав проектной команды:

Команда исполнителей – человек  (проектировщик, конструктор,пилот-испытатель, юрист, HR, инженер ТД, инженер по ОТ, инженер механик, менеджер производственной площадки, менеджер складской службы.)

- Цель проекта

Получение дохода 1 500 000 000 руб. за счет продажи услуг перевозки в течение 5 лет

Создать новый сегмент рынка и занять на нем 99,9%.

Лидерство по перевозкам в России 2015-2016гг. и закрепить позицию. По версии журнала FORBS

Ожидаемые результаты (Содержание):

- Грузоподъемность не менее 30 тонн

- Объём полезной площади транспортного средства 40 кв.м

- Сокращение времени доставки до 20 мин. на расстояние до 200км.

- Создание инфраструктуры для оказания услуг перевозки грузов

- Формирование сегмента лояльных клиентов/потребителей (не менее 200 клиентов за 6 месяцев после внедрения проекта)

- Наличие системы техобслуживания с пропускной способностью, не менее 1 ковра в сутки.

- Подготовка персонала в количестве: 40 пилотов, 10 техобслуживания, 40 стюардесс (не замужних 90*60*90)

Ограничения

Ковер должен использовать экологические типы топлива (вода)

Ковер должен отвечать правилам МАК, ГИБДД по безопасности

- Примерный бюджет (-25/+50%) (-50/+100%)

1000000 USD

- Ожидаемый ROI – ….

- Срок окупаемости – ….

- Ожидаемая прибыль – …%

- Сроки по проекту 2 года

- Срок  выполнения – 1 год (-25/+50%) – от 9 до 18 мес.

- Срок  жизни – 15 лет

ПРИКАЗ о ЗАПУСКЕ ПРОЕКТА и

НАЗНАЧЕНИИ PM

Work Breakdown Structure

Проект Ковер самолет

Изготовление

Ковра-самолета

Финансовое моделирование

Создание инфраструктуры

Подготовка к IPO

Подготовка серийного производства

Подготовка персонала

Результат: прототип 1 шт, готовый к серийному производству

НИР

ОКР

Выбор площадки

Разработка ТЗ

Физический прототип

Тех. документация

Разрешительная документация

Подбор поставщиков

Испытания

Система обучения

Подготовка резервной площадки

Минимальные требования к площадке

Планирование

Словарь иерархической структуры работ (WBS Dictionary)

Разработка ТЗ

Содержание работ: Документация по ГОСТ 34; Проектная документация. Документация ПИМИ (приемка и методика испытаний); ФТ;

Отв. Исполнитель: Главный конструктор - 1

Ресурсы:

- Сотрудники:

Инженер проектировщик, квалификация не менее 3 лет, спец. ХХХ, 3 чел.

Спец. По документации, квалификация от 1 года, 1 чел.

Нормоконтроль. Опыт от 1 года, обр. конструктор-технолог, 0,5 чел.

- Оборудование

Р/с

- Лицензии на ПО

Autocad 2010 Pro, 5 лицензий

Сроки: 100 р/дней -> 450 человеко-дней

Стоимость: ФОТ + Лицензии + Общефирмовые расходы.

Подбор поставщиков

Содержание работ:  подготовка тендерной документации; проведение тендера; переговоры по контракту; заключение контракта.

Отв. Исполнитель: Менеджер по закупкам - 1

Ресурсы:

- Сотрудники:

Юрист – 0,6; гл. бухгалтер – 0,1; методолог – 0,5; финансовый контролер – 1;сотрудник СБ – 0,5;

- Оборудование

Нет

- Лицензии на ПО

Аренда электронной площадки торгов.

Сроки: 42 р/дня

Стоимость: ФОТ+Аренда эл. Площадки + Общефирмовые расходы.

Выбор  площадки:

Параметры/требования: наличие инфраструктуры;  наличие профильных кадров

Химическое пр-во.

Отв. Исполнитель: Менеджер по закупкам

Ресурсы: эксперты по направлениям (2 чел.)

Сроки: 30 дней

Подготовка резервной площадки:

Ответственный исполнитель: Старший инженер

Ресурсы: 2 инженера; технолог; бригада 10 чел.

Оборудование: ХХХ оборудование

Стоимость: ФОТ + Стоимость оборудования + Аренда территории

Разработка минимальных требований к площадке

План коммуникаций

| № | Документ | Содержание | Отв. (О) | Получатели (И) | Когда/В каком случае | Формат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устав | - Цели - Глоссарий - Результаты (Scope) - Обезличенный состав исполнителей - Оценка бюджета - Оценка сроков реализации и жизни | Потенциальный PM | Спонсор (утверждает) Стейкхолдеры Вовлеченные линейные подразделения | По окончании фазы инициации | Корп. шаблон |
|  | Отчет о готовности пакета работ | Затраты по факту Статус по сравнению с планом Успехи/неудачи | Рук. Пакета работ | PM (утверждает) Рук. Пакета работ - наследника | По достижении даты по КП и еженедельно | Корп. шаблон |