## Slide 1
Доктор техн. наук по системному анализу информационных систем Управление программами и портфелями проектов свыше 10 лет, Общий опыт в ИТ отрасли 25+ лет. Профессиональные сертификации: PgMP, PMP, EXIN Certified Trainer, IT Product manager
consult@Dintsis.org
www.ddintsis.com
www.t.me/pmtips
Лучшее из водопада и аджайла при планировании проектов по разработке и внедрению софта
ДАНИЛ ДИНЦИС

## Slide 2: Источники стандартов и методик
PMBOK® Guide 5-6 Edition
PMBOK Extension for Software Projects
ISO/IEC/IEEE/ГОСТ Р ИСО 12207, 15288
IEEE Standards (SWEBOK® 3)
ITIL ®, MOF®
Agile Manifesto
SCRUMBoK
Notes: Прототипирование - один из инструментов совмещения водопадной и гибкой разработки. "Последний прототип - это продакшн версия".
Риски такого подхода: вариативность сроков, стоимости и содержания для заказчика.
Выгоды: работа с минимальными ошибками.
Интегрированное совмещение:
высокоуровневое планирование (на стадиях инициации, исследования реализуемости, выбора инструмента и платформы) - водопадное.
Внутри согласованных фаз оставлять запас на гибкое "допланирование".
Инструментальное совмещение:
Гибкие инструменты (скрамборд, слак и пр.) - на уровне исполнителей и команд.
Календарно-ресурсное планирование (Project, Bitrix24,...) - на уровне портфелей, проектов и фаз.

## Slide 3
Что такое ИТ продукт (software)?
Бизнес-решение
Согласованное решение
Обслуживаемый и
развиваемый

## Slide 4: Специфика ПО как продукта
Обширная аудитория
Виртуальные
команды
Внешние зависимости
Продвинутые исполнители
Продвинутые пользователи

## Slide 5: Методологии и модели планирования

## Slide 6
Водопад – хочу все знать сразу!
Наиболее любим внешними заказчиками и руководством

## Slide 7
Набегающая волна
Поэтапное планирование или
Планирование от достигнутого

## Slide 8: Достоинства и преимущества водопадных подходов к планированию
Четко и жестко зафиксированные требования
Прозрачное содержание: работы, ресурсы, длительность, бюджет
Возможность для архитектурного планирования
“It's only the IDIOTS who don't understand that who would try to plan a system in the absence of requirements.”
(с) Bill Duncan

## Slide 9
Адаптивные или гибкие модели
Инкрементальное планирование
Вовлечение пользователей и разработчиков в единую команду
Небольшие самоорганизующиеся команды
Команды включают специалистов общей и узкой квалификации
Быстрый видимый для заказчика результат

## Slide 10: SCRUM: техники
Планирование по спринтам
Обзоры спринтов
Ретроспектива спринтов

## Slide 11: ДАВАЙТЕ СРАВНИМ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ДОМА!

## Slide 12
Детальные решения принимаются на ранних стадиях планирования
Изменения в ходе исполнения неизбежны и болезненны
Рыночная ценность итогового продукта под угрозой из-за длительной разработки
Ограничения последовательных
Моделей планирования
Notes: Очень сложно уложить реальный процесс создания программного обеспечения в такую жесткую схему, поэтому постоянно возникает необходимость возврата к предыдущим этапам с целью уточнения и пересмотра ранее принятых решений. В начале проекта перед разработчиками стоит обескураживающая задача: полностью определить все требования к системе. Для этого необходимо тщательно и всесторонне обсудить с пользователями и исследовать бизнес-процессы. Пользователи должны согласиться со всем тем, что выясняется в ходе такого обследования, хотя они могут и не ознакомиться до конца с его результатами. При некотором везении таким способом на стадии анализа удается собрать около 80% требований к системе. При проектировании могут возникнуть новые проблемы, их необходимо опять обсуждать с пользователями, что выразится в появлении новых требований к системе. В процессе реализации и тестирования зачастую обнаруживается, что некоторые из принятых ранее решений невозможно осуществить или выясняется, что требования не были достаточно детализированы и их реализация некорректна. Нужно возвращаться назад на этап анализа и пересматривать эти требования.

## Slide 13
Время
Функциональность
Минимизация рисков требований?
Release 1
Release 2
Release 3
РЕГУЛЯРНЫЙ ВЫПУСК РЕЛИЗОВ

## Slide 17
Риски адаптивных моделей
Сложности стратегического планирования
Неопределенности итогового продукта, объемов финансов, ресурсов и времени
Высокая зависимость от вовлеченности и мотивации как команды исполнителей, так и команды пользователей
Накапливание ошибок от итерации к итерации

## Slide 18: Как совместить лучшее и снизить специфические риски различных моделей планирования
Декомпозиция команды проекта на небольшие тимы

## Slide 19: Уровни принятия решений
Управляющий комитет компании
Управление проектом
Уровень команды

## Slide 20: Прототипирование
Прототипирование — это создание макета, модели будущего приложения для того, чтобы определить правильность структуры приложения, его функциональности и, в целом, концепции приложения.
Прототип позволяет также получить обратную связь от будущих пользователей, причем, именно тогда, когда это наиболее необходимо: в начале проекта еще есть возможность исправить ошибки проектирования практически без потерь.

## Slide 21: Шаги создания прототипа
Определение начальных требований
Разработка первого варианта прототипа, который содержит только пользовательский интерфейс системы
Изучение прототипа заказчиком и конечными пользователями, получение обратной связи о необходимых изменениях и дополнениях
Переработка и улучшение прототипа: с учетом полученных замечаний и предложений изменяются как спецификации так и прототип, после этого шаги 3 и 4 могут повторяться.

## Slide 22: Простейший прототип: Wireframe (Каркас)
Краткое визуальное представление продукта
Простое и понятное для обсуждения с пользователями и командой
Основа для сбора идей

## Slide 23: Финальный прототип = продакшн версия

## Slide 24: Достоинства прототипирования
Вовлечение пользователей
Снижение рисков, связанных с удовлетворенностью пользователя
Повышение удовлетворенности заказчика (на локальном отрезке)
Экономия времени на согласования (Lean)

## Slide 25: Совмещение на основе управления различного уровня рисками
Notes: Стр. 210, рис. 11-2

## Slide 26: Microsoft® Daily Build
Разработчики ежедневно выкладывают свой билд в общую систему
Производится интеграция
Тестирование
При работе над большим продуктом каждая группа действует автономно, но при этом билды интегрируются.

## Slide 27: Мульти-итерационная последовательность разработки (Мега Спринты в SCRUM)
Жизненный цикл одной итерации
Notes: © Scott Schultz “Rapid Iterative Production Prototyping”, 1988

## Slide 28: Масштаб изменений vs Модель планирования
Категория | Масштаб изменений | Уровень трудностей | Длитель-ность | Модель
Первая | Изменения в существующих рабочих процедурах | Малый | Быстрое изменение | Гибкая
Вторая | Изменения бизнес-процедур | Средний и Сложный | Средняя и длительная | Адаптивные как часть проектов и программ
Третья | Изменение бизнеса | Очень сложный | Долгосрочная | Портфели
Notes: Стр. 30

## Slide 29: Зависимость точности оценок от уровня известности проекта
Типовые проекты
Имеющие аналоги
Инновационные в рамках компании
Инновационные в отрасли

## Slide 30: Типовые проекты
Точные оценки можно давать на ранних этапах
Вводить нормативы на исполнение работ

## Slide 31: Развитие продукта. Регулярные улучшения

## Slide 32: Проекты, имеющие аналоги
Относительные оценки можно давать на ранних этапах
Вводить нормативы на исполнение типовых работ
Использовать историческую информацию
Корректировать экспертно

## Slide 33: Инновационные проекты
Поэтапное планирование с постепенным уточнением (итерационный подход)
Оценка по трем точкам
Учет стандартного отклонения при планировании

## Slide 34: ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ:
«Серебряной пули» не существует
Успех заключается в грамотном комбинировании моделей
Адаптивность в организации работ и умении быстро адаптироваться к выбранной модели
Эта фотография, автор: Неизвестный автор, лицензия: CC BY-NC-SA

## Slide 35: КОНТАКТЫ
consult@ddintsis.com
www.ddintsis.com
www.t.me/pmtips