Обзор Benefit Realization Management Guide от PMI

представляю обзор недавно вышедшего Практического Руководства по управлению выгодами (Benefit Realization management: Practice Guide) от института проектного управления (PMI). Руководство входит в единую систему глобальных стандартов в области управления проектами и тесно коррелирует с такими стандартами и руководствами как PMBOK, Standard for Program management, Standard for Portfolio management, Organizational management: Practice Guide и другими документами PMI.

Руководство содержит:

- Практическое описание, что представляет собой управление выгодами

- Разъясняет его важность

- Определяет роли и жизненный цикл BRM по отношению к портфелям, программам и проектам

- Предоставляет общее руководство для организаций для создания их собственного подхода к управлению выгодами в контексте портфелей, программ, проектов и организационных изменений

- Набор определений различных понятий, связанных с выгодами

- Ключевые принципы реализации выгод и факторы, обеспечивающие успех

- Жизненный цикл управления выгодами от миссии и стратегии компании до реализации поставок в проектах и их измерения

- Фреймворк (среду) и руководство по практическому применению

Руководство включает в себя 4 секции: Введение, Организационный контекст управления выгодами, Среда (фреймворк) управления выгодами, Руководство по управлению портфелями, программами и проектами в контексте управления выгодами. А также 3 набора приложений: Участники и Благодарности, Опрос готовности к реализации управления выгодами и Резюме по исследованию управления выгодами.

Сталкиваясь с быстрыми изменениями, всевозрастающей сложностью (комлексностью) внутри компаний и во внешнем окружении организациям становится тяжелее поддерживать конкурентные преимущества. Зачастую возникает разрыв между планировавшимися и фактически полученными выгодами. BRM подход направлен на уменьшение этого разрыва за счет выравнивания общей стратегии организации по портфелям, программам и проектам; улучшения порядка отбора инициатив, интеграции результатов и передачи их в операционное использование.

Адресная аудитория Руководства:

- Владельцы выгод

- Старшие пользователи

- С-уровень руководства

- Спонсоры

- Менеджеры портфелей, программ, проектов

- Функциональные менеджеры

- Лидеры организационных изменений

Приоритеты реализации BRM:

- Управление портфелями программ и проектов на основе стратегических результатов и выгод, создания специфической ценности для организации;

- Распознавание требуемых организационных изменений

- Создание среды для регулярного диалога, оценки прогресса и корректировки курса при необходимости

- Выработка правильных условий для достижения успеха.

Соответственно, управление выгодами является непрерывным процессом в любой организации.

Вторая секция Руководства называется «BRM и организационный контекст».

Она опирается на PMBOK и практический стандарт по управлению ценностью (Practice Standard for Earned value Management). Ценность определяется в нем по формуле:

ЦЕННОСТЬ (Value) = ВЫГОДЫ(Benefits)-ЗАТРАТЫ(Costs). Таким образом, устанавливается очевидная взаимосвязь между этими 2мя понятиями: выгода и ценность.

В разделе 2.2. описан жизненный цикл управления на стратегическом уровне организации: от стратегии — к требованиям, инициативам — получение выходов, результатов и на их основе выгод и ценности. На этой основе устанавливается связь BRM со стратегией бизнеса и его целями.

Ключевые принципы управления выгодами (BRM):

- Чистые выгоды подтверждают использование инвестированных ресурсов

- Начало работ определяется идентификацией выгод

- Планируемые выгоды идентифицированы в авторизованных документах

- Реализация выгод всесторонне планируется и управляется

- для успеха BRM необходимо руководство и адекватные ресурсы.

Далее руководство описывает критически важные роли на различных уровнях, так называемых «enablers» и культуру управления выгодами.

Основные атрибуты культуры BRM:

- Включение выгод в каждый бизнес-кейс и иные инициирующие инструменты

- Оценка портфелей, программ, проектов на то, насколько они обеспечивают планируемые стратегические цели и выгоды

- Фокусирование как на материальных, так и нематериальных выгодах

- Создание соответствующих уровней руководства с активным вовлечением старших управленцев и распределением между ними ответственности, спонсорства за портфели, программы, проекты и вовлечение менеджеров, ответственных за достижение конкретных выгод

- Обеспечение способа принятия решений по выгодам на основе всеобъемлющего эффективного решения проблем

- Поддержка инициативных лидеров в постановке, приоритезации и разрешении сложностей, которые влияют на достижение выгод

- Демонстрация осведомленности, насколько культура организации влияет на запланированные выгоды.

Другим критичным фактором успеха является построение прозрачной сбалансированной ролевой структуры, которая должна включать такие группы как:

- Роли стейкхолдеров

- Роли управленцев (менеджеров)

- Роли специалистов

Стратегические роли:

- С-уровень, менеджмент, лидеры

- Владельцы выгод

- Менеджеры портфелей

- Спонсоры

- Средний функциональный менеджмент

Роли портфельного управления в BRM:

- Менеджеры портфелей

- Спонсоры

- Владельцы выгод

- Бизнес-аналитики

- Менеджеры программ и проектов

Роли программ и проектов (объединено мной) в BRM:

- Спонсоры

- Менеджеры программ

- Менеджеры проектов

- Менеджеры изменений

- Функциональный менеджмент среднего звена

- Владельцы выгод

- Бизнес аналитики

- Бенефициары

- Пользователи

Управление выгодами должно охватывать также гибкость управления, включая риск-менеджмент и отслеживание достижения и достижимости выгод.

Секция 3. BRM Framework.

Третья секция руководства наиболее обширна, поскольку в ней описана среда (framework) Управления выгодами.

Среда управления выгодами описывается, исходя из следующих допущений:

- Организация владеет средой управления выгодами таким образом, что она отражает стратегию компании, включая целеполагание, стратегическое планирование и прочие инициативы

- Среда отражает стиль мышления, ориентированный на ценности

- В среде поддерживается и осуществляется руководство выгодами от концепции до реализации и поддержки

- Выгоды могут быть реализованы в операционной деятельности внешними и внутренними бенефициарами и иными заинтересованными сторонами

- Управление проектами, программами и портфелями владеет своими специфическими областями ответственности и ролями в рамках BRM

- Среда поддерживает предоставление каждого типа выгод: портфелей, программ, проектов

- Активности могут выполняться, как в рамках последовательных процессов, так и разово.

Жизненный цикл управления выгодами представлен 3 основными фазами:

- Идентификация выгод

- Исполнение плана управления реализацией выгод

- Поддержка выгод

Содержание фазы (стадии) идентификации выгод:

- Разработка бизнес-кейса и плана управления выгодами. В Руководстве предлагается ведомый вопросами (question-driven) порядок реализации этой работы

- Авторизация устава соответствующего уровня — портфеля, программы или проекта

Фаза исполнения описывает ключевые обязанности владельца выгод:

- Коммуникации со стейкхолдерами

- Планирование выгод

- Работа с командами программ и проектов для обеспечения понимания выгод

- Контроль прогресса

- Выявление экстренных выгод и угроз

- Контроль релевантности программ и проектов и их выходов планируемым выгодам

и состоит из следующих видов деятельности:

- Разработка выходов, включая разработку ворото (гейтов) контроля, риск-анализ

- Предоставление выгод и их передача владельцам для реализации выгод

Фаза поддержки фокусируется на приемке и использовании выходов, которые обеспечивают результаты, ведущие к достижению выгод. Основные задачи этой фазы включают:

- отслеживание выгод

- передачу и одобрение выгод ключевыми заинтересованными сторонами

- измерение достигаемых выгод в сравнении с планами

- идентификацию экстренных выгод и угроз

- планирование операционных, финансовых и организационных изменений, где необходимо, для поддержки производительности

- проведение аудитов реализации выгод

- координация непрерывного улучшения

- разработка бизнес-кейсов для потенциальной инициации следующих программ и проектов

- мониторинг применимости новых возможностей и/или иных внешних факторов.

Отдельный параграф описывает Поддерживающие практики жизненного цикла управления выгодами. Перечень таких практик:

- Ключевые взаимодействия в распределении по каждой фазе жизненного цикла

- Принципиальная поддержка инструментов управления выгодами

  - количественной оценки выгод

  - план реализации выгод (приведено укрупненное содержание плана)

  - профиль выгоды (приведен пример шаблона документа)

  - реестр выгод (приведен пример шаблона)

  - карта выгод, отражающая взаимосвязь между различными выгодами (приведен пример карты)

  - матрица отслеживания выгод (приведен шаблон)

- категоризация выгод

  - материальные/нематериальные

  - плановые/экстренные

  - прямые/косвенные

  - анти-выгоды (disbenefits)

- дополнительные категории

  - таргетирование по группам стейкхолдеров

  - финансовые выгоды: регулярные, одноразовые, позволяющие избежать потерь, улучшающие возможности.

  - внутренние/внешние

  - долго- и краткосрочные

- измерение выгод (приведены пример сравнительной таблицы и иерархическая структура метрик выгод)

  - материальные (ROI, снижение издержек, изменение доли рынка, рост денежного потока)

  - нематериальные (мораль персонала, удовлетворенность заказчиков, избегание действий регуляторов, улучшение восприятия бренда и/или имиджа организации)

  - роли при измерении выгод

  - временной фактор

  - отслеживание реализации выгод и требований

Четвертая секция Руководства по управлению выгодами названа «Руководство по управлению портфелями, программами и проектами в контексте управления выгодами».

Эта секция описывает интеграцию, иерархию и декомпозицию управления выгодами от портфелей к проектам.

Менеджеры портфелей должны поддерживать практики компании по управлению выгодами, используя, применяя и следуя:

- точно следовать политикам, планам, метрикам и практикам портфельного управления и требовать того же от компонентов портфеля!

- Практиковать приоритещацию выгод по наиболее сильному влиянию на стратегию

- Обеспечиватьь непрерывное соответствие компонентов портфеля стратегии и запланированным выгодам.

- Балансировать и оптимизировать потенциальные выгоды, риски и ресурсы.

- Мониторить реализацию потенциальных выгод на основе измерения прогресса

- Вести рееств выгод

- Наблюдать за условиями отмены выгод при отрицательной ценности

- Проактивно отслеживать и анализировать производительность портфеля, выявлять узкие места, системные ошибки и ограничения по мощности, которые яявляются барьерами на пути достижения выгод

- Координировать дискуссии со стейкхолдерами для содействия в реализации запланированных выгод

- Координировать передачу выгод в операционную эксплуатацию и бенефициарам

- Координировать измерение выгод и сопутстующие действия в фазе поддержки

- Быть лидерами (champions) соответствующих практик, которые работают в организации

Руководство BRM для менеджеров программ

- В фазе идентификации:

  - Помогать в идентификации и оценке выгод

  - Вносить вклад знаниями верхнего уровня в бизнес-кейсы и планы реализации выгод

  - Управлять ожиданиями стейкхолдеров и бенефициаров

  - Взаимодействовать с бизнес-аналитиками

  - Совместно с владельцами выгод осуществлять лидерство при реализации плана управления выгодами

- В фазе исполнени:

  - Обеспечиватьвовлеченность владельца выгоды и всей команды в соответствии с планом коммуникаций

  - Координировать исполнение плана совместно с командой

  - Сопоставлять (map) критические элементы планов управления программой и выгодами

  - Проводить обзоры и переоценку запланированных работ выгодам при запуске, на гейтах фаз и/или других плановых мероприятиях.

  - Оповещать команду о прогрессе в свете запланированных выгод или информировать об экстренных выгодах

  - Поддерживать регистр выгод

  - При закрытии выявлять «выученные уроки»

- В фазе поддержки

  - Консолидировать передачу результатов для получения запланированных выгод

  - Оказывать поддержку при передаче ответственности за операционную поддержку результатов

  - Мониторить совместно с владельцем производительность достигнутых выгод

Руководство BRM для руководителей проектов, которые фактически работают на передней линии по созданию резуультатов, обспечивающих выгоды:

- В фазе инициации

  - Участвовать в разработке бизнес-кейса и плана реализации выгод

  - Соответствовать ожиданиям владельца выгоды и стейкхолдеров

  - Взаимодействовать с менеджером программы и бинес-аналитиком

- В фазе исполнения

  - Обеспечиватьвовлеченность владельца выгоды и всей команды в соответствии с планом коммуникаций

  - Координировать планы реализации выгод и проекта совместно с командой и стейкхолдерами

  - Сопоставлять (map) критические элементы планов управления проектом и выгодами

  - Оповещать команду о прогрессе в свете запланированных выгод или информировать об экстренных выгода

  - При закрытии выявлять «выученные уроки»

- В фазе поддержки

  - Помогать владельцу выгоды в передаче и применении планов, метрик в соответствии с планом реализации выгод.

Общее руководство BRM для бизнес-аналитика

- В фазе инициации

  - Определять выгоды, которые могут быть достигнуты применение конкретных результатов при решении проблем или реализации возможностей

  - Искать способы, ведущие к достижению более обширных результатов и ценности

  - Взаиможействовать с менеджерами портфелей, программ, проектов и другими заинтересованными сторонами для идентификации выгод и разработки бизнес-кейса.

- В фазе исполнения

  - Работать с соответствующими заинтересованными сторонами для выявления всех требований к продукту для достижения запрошенных выходов и результатов.

  - Обеспечивать, что выходы ведут к реализации намеченных выгод

  - Оповещать менеджеров портфелей, программ, проектов и владельцев выгод, когда есть предположение, что выходы могут не привести к выгодам.

- В фазе поддержки:

  - Участвовать в работах по оценке, чтобы помочь обеспечить, что выходы и результаты приносят регулярно выгоды и создают ценность для бенефициаров

  - Мониторить, приносят ли результаты выгоды и соответствуют ли ожиданиям стейкхолдеров и бенефициаров.

На этом я завершею обзор Руководства PMI по управлению выгодами. В заключение хотел бы обратить внимание на исключительно полезное приложение (Appendix) 2, в котором собраны многочисленные и разнообразные прикладные инструменты для оценки зрелости управления выгодами.