Подробный обзор Стандарта PMI по управлению рисками в портфелях, программах и проектах

В отличие от предыдущего выпуска PMI по управлению рисками, который назывался «Практическое руководство…», новое издание получило название Стандарта. Он описывает концепции и определения и в области управления и рисками и подчеркивает обязательные компоненты в этой области. Стандарт описывает различные уровни управления рисками – от проектов до портфелей и включает требования к:

- основам управления рисками

- взаимосвязи с управлением рисками уровня предприятия

- применению принципов управления рисками к доменам портфелей, программ и проектов.

Стандарт подчеркивает необходимость встраивания управления рисками в общекорпоративную культуру и управленческие практики, необходимость концентрации на наиболее значимых рисках и выстраивании баланса между достигаемой ценностью и затратами на управление рисками.

Стандарт состоит из 7 секций:

1. Введение

2.Контекст и ключевые концепции управления рисками

3. Среда (фреймворк) управления рисками для управления Портфелями, Программами и Проектами.

4. Управление жизненным циклом рисков в портфелях, программах и проектах.

5. Управление рисками в контексте управления портфелями

6. Управление рисками в контексте управления программами

7. Управление рисками в контексте управления проектами

И 8 приложений:

- Разработка Стандарта…

- Разработчики и рецензенты Стандарта…

- Инструменты контроля управления рисками портфеля

- Инструменты контроля управления рисками программы

- Инструменты контроля управления рисками проекта

- Техники среды (фреймворка) управления рисками

- Соображения среды управления рисками предприятия для управления рисками в портфелях, программах и проектах

- Классификация рисков.

Обзор секции 2. Контекст или ключевые концепции управления рисками.

Под отдельным риском понимается неопределенное событие или условие, которое в случае наступления обладает позитивным или негативным эффектом на один или большее число требований. Таким образом, риски классифицированы как возможности и угрозы.

Введен определения отношения к риску (как отношения (диспозиции) к неопределенности, которая явно или неявно принимается индивидуалами или группами, и подтверждается соответствующим поведением) и аппетита к риску (который определен как мера неопределенности, которую организация или индивидуал готовы принять в ожидании выигрыша (награды/reward).

Определен порог риска, как минимальное значение оценки риска, после которого риск включается в реестр рисков.

Определены 4 домена управления рисками: стратегический (риски бизнеса в целом), портфельный, программ, проектов.

К компетенции управления рисками уровня организации отнесены:

- идентификация и оценка рисков, с которыми сталкивается организация в целом;

- Разработка приемлемых ответов на риски

- коммуникации по статусу рисков с вовлеченными сторонами

- назначение ответственных за мониторинг и управление рисками.

Совокупная среда (фреймворк) управления рисками должна включать следующие элементы:

- создание среды

- идентификация операционных и контекстных рисков

- качественный и количественный анализ рисков

- определение соответствующей стратегии управления рисками на основе характера их влияния, уровня влияния и вероятности

- идентификация владельцев рисков

- применение соответствующих стратегий

- мониторинг эффективности и рациональности стратегий управления рисками

- Обеспечение выравнивания между управлением рисками уровня портфелей, программ и проектов с административными моделями предприятия и

- обеспечение эффективного управления рисками предприятия в целом.

Управление портфелями рассматривает риски как структурный компонент.

Управление программами обеспечивает управление рисками как инструмент эффективного менеджмента с точки зрения влияния рисков на дорожную карту программы и поддерживаемые выгоды.

Управление проектами применяет данную область знаний с точки зрения влияния на «золотой» треугольник ограничений проекта.

Ключевые факторы успеха управления рисками:

- осознание ценности риск-менеджмента

- индивидуальный вклад и ответственность

- открытые и честные коммуникации

- участие организации в целом

- адекватные усилия по управлению рисками

- интеграция с управлением проектами на уровне организации.

Секция 3. Среда управления рисками в портфелях, программах и проектах.

В секции рассматривается контекст управления рисками всех уровней — от миссии и стратегии организации до проектов и операционной деятельности — с точки зрения достижения ей стратегических целей и выгод. Соответственно, среда управления рисками включает в себя уровни предприятия, портфеля, программы и проекта. В этом контексте дается связка со стандартом модели зрелости проектного управления в организации ОРМ3.

определены области ответственности, подотчетности и полномочий по управлению рисками на различных уровнях.  Так, на уровне организации ответственность включает внедрение и распространение хороших практик, распределение ролей и ответственности, постановку целей и регулярный обзор применения практик.

На уровне портфельного управления ответственность включает управление долгосрочными рисками, контроль изменения внешнего и внутреннего ландшафта: рыночные, регуляторные риски, изменения в оргструктуре.

Ответственность на уровне программ включает в себя определение рисков уровня компонентов и способов управления ими; выявление общих и распределенных рисков компонентов программы и организация единого управления ими.

На уровне проектов ответственность по управлению рисками состоит в снижении влияния негативных и превышении влияния позитивных рисков на результаты поставки и цели проекта.

Указаны основные подходы к риск-менеджменту, включая:

- наименование негативных и позитивных событий и обстоятельств, могущих оказать воздействие

- вероятность

- степень воздействия (влияния)

- способность организации воздействовать на событие.

В завершение приведен классификатор отличий рисков и скрытых фактов:

- известное известное (факт)

- известное неизвестное (классический риск)

- неизвестное неизвестное (экстренный риск)

- неизвестное известное (скрытый факт)

Секция 4. Жизненный цикл управления рисками в портфелях, программах и проектах.

Определены 7 процессов управления рисками:

- планирование управления рисками

- идентификация рисков

- проведение качественного анализа рисков

- проведение количественного анализа рисков

- планирование реагирования на риски

- применение ответов на риски

- мониторинг рисков.

Жизненный цикл определен как итеративный на протяжении всего портфеля/программы/проекта.

В процессе планирования управления рисками отдельно обращается внимание нк важность таких процедур как:

- установление аппетита к риску со стороны стейкхолдеров;

- введение единой терминологии в организации в части управления рисками

- установление пороговых значений

- обеспечение возможности масштабирования

- формирование факторов и критериев успешности

Для процесса идентификации рисков также рекомендован перечень факторов, способствующих успешности деятельности, например, различные способы идентификации, связывание рисков с результатами и требованиями, сравнительный анализ, различные виды коммуникаций.

Описание процессов качественного и количественного анализа рисков также содержит небольшое количество факторов успешности (согласованные подходы и терминология, качественная информация и модели и некоторые другие).

Процесс планирования реагирования на риски описывает следующие 5 типов ответов на угрозы:

- эскалация

- передача

- избегание

- смягчение

- принятие

и 5 на возможности:

- эскалация

- использование

- совместное использование

- усиление

- принятие

В качестве ключевых факторов успеха указаны прозрачное и понятное распределение ролей и ответственности, выделение времени ресурсов, учет вторичных и остаточных рисков, расчет и учет экономической эффективности управления рисками, работа и с угрозами, и с возможностями.

Для процесса применения ответов на риски в качестве основной рекомендации приводится контроль экономической эффективности и при необходимости внесение корректив в планы.

Ключевые факторы успешности реагирования на риски включают: вовлечение стейкхолдеров, назначение ответственного, эффективные коммуникации и контроль затрат.

Ключевой целью процесса мониторинга является обеспечение интегрированного управления рисками.

наряду с этим ключевыми факторами успеха являются: мониторинг срабатывания и изменения триггеров рисков, обеспечение осведомленности о рисках и реагировании на них.

Обзор секции 5. Управление рисками в контексте управления портфелями.

Целью управления рисками портфеля является эффективное и рациональное предоставление ценности. На уровне портфеля управление осуществляется в отношении стратегических и тактических рисков, среди которых выделяются основные категории:

- изменение бизнес-потребностей, среды или контекста

-  Доступность ресурсов

- взаимодействие между компонентами

- конфликты целей компонентов.

Реагирование на риски уровня портфеля включает:

- определение триггеров рисков в соответствии с планом управления

- Передача соответствующих бюджетов из резерва

- обновление базовых планов.

Риск менеджмент интегрируется во все 6 доменов портфельного управления на протяжении всего жизненного цикла портфеля.

В стандарте приводится таблица основных областей и практик риск-менеджмента для каждого домена производительности портфеля.

Обзор секции 6. Управление рисками в контексте управления программами.

Целью управления рисками в рамках программы является оптимальное достижение выгод программы путем комбинированного управления выгодами и угрозами.

Выделяют 3 уровня идентификации рисков программы:

- риски, каскадно спущенные из портфеля или с уровня корпоративного управления

- Риски, идентифицированные непосредственно на уровне программы, ее активностей и взаимодействия между компонентами

- риски, эскалированные из компонентов программы

В рамках программы риски могут быть операционными и контекстными (т.е. происходящими от внешней среды программы).

Основные компоненты реагирования на риски идентичны описанным в домене портфеля.

Практики риск-менеджмента применяются на протяжении всего жизненного цикла программы в рамках каждого из 5 доменов производительности программы. Приведена таблица соответствия доменов производительности программы и типичных практик риск-менеджмента.

Обзор секции 7. Управление рисками в контексте управления проектами

Целью управления рисками в рамках управления проектами является оптимальное предоставление результатов проекта, ведущее к реализации выгод, для которых проект был предпринят.

Описаны основные источники идентификации риска:

Операционные: описание содержания проекта, жизненный цикл проекта, ИСР, активности, бэклог, оценки, зависимости и последовательность работ, планы поставок, запросы на изменения, исторические данные

И Контекстные: анализ заинтересованных сторон, бизнес-кейс, факторы успеха уровня портфелей и программ.

Мониторинг рисков включает в себя: проверку статуса выявленных рисков; верификацию наступления известных рисков; мониторинг статуса действий, направленных на реагирование или обнаружение рисков.

Аналогично уровню портфелей и программ приведена сводная таблица активностей риск-менеджмента в разрезе как 10 областей знаний, так и 5 групп процессов.

Приложения.

Приложения, наверное, наиболее практически значимая часть Стандарта, поскольку в них описываются инструменты и техники.

Приложения 3-5 содержат описания инструментов контроля и управления (controls) рисками соответственно в портфелях, программах и проектах.

В Приложении 3 приведены требования к инструментам управления рисками для портфелей:

- отношение организации к риску и риск-аппетит;

- критерии отбора компонентов портфеля;

- Риски стратегии, видения, миссии организации

- риски стратегических изменений

- риски интерпретации целей, видения и миссии организации на уровне портфеля;

- риски, связанные с реализацией ценности компонентами портфеля.

Отдельно выделены требования к руководству портфелем в части управления рисками:

- риски, связанные со структурами управления портфелем, политиками и процедурами портфеля;

- риски назначения на роли в структуре управления определенных людей;

- применение отчетов аудитов;

- проведение аудитов как части процедур управления портфелем независимым персоналом;

- риски взаимосвязи процедур и политик управления персоналом с аналогичными процедурами и политиками уровня организации.

Также выделены перечни требований к инструментам управления рисками, связанными с управлением мощностями и способностями портфеля, управлению стейкхолдерами. ценностью портфеля (приведу некоторые из них):

- риски, связанные с влиянием портфеля, идентифицированы и активно управляются;

- риски, связанные со способностями и доступностью ключевых сотрудников (key human capital resources), финансирования, обеспечения иными ресурсами управляются на всем жизненном цикле портфеля;

- риски, связанные с культурой организации и партнеров выявлены и управляются на всем жизненном цикле;

- возможности увеличения предоставляемой ценности регулярно выявляются и активно управляются; тренды окружающей среды предприятия регулярно анализируются с целью выявления рисков.

Для каждой области перечисляются факторы, влияющие на элементы управления.

В Приложении 4 аналогично приведены требования и влияющие факторов для элементов управления рисками программы.

Для каждого из доменов и поддерживающих активностей управления программой выделен свой перечень требований. Приведу некоторые в качестве примера:

  - Риски, имеющие существенное влияние на бизнес кейс, выявлены на ранних стадиях и включены в бизнес кейс программы (домен Strategy Alignment)

  - Возможности для новых выгод, способствующих достижению целей программы, регулярно выявляются и активно управляются на всем жизненном цикле программы (benefit management);

  - Риски, связанные с ключевыми стейкхолдерами, регулярно выявляются и активно управляются на всем жизненном цикле программы (Stakeholder Engagement);

  - Риски, связанные со структурами руководства, политиками и процедурами программы, регулярно выявляются и отражаются в документах по управлению программой (Governance);

  - Компоненты авторизации и действия по планированию программы включают идентификацию рисков, анализ и планирование реагирования (Life cycle management);

  - Существуют понятные политики по поддержанию рисков, интеграции компонентов программы.

В Приложении 5 аналогично разобраны требования к элементам управления рисками и воздействующие факторы в области управления проектами.

По аналогии с Управлением рисками в программах требования приведены в разрезе областей знаний. Рассмотрим некоторые в качестве иллюстрации:

- организация процессов планирования предусматривает анализ рисков, связанных с неполным, неаккуратным и противоречивым планированием (Integration);

- риски, связанные с жизненным циклом проекта, рассматриваются при планировании содержания; расписания; стоимости (Scope, Schedule, Cost);

- отдельно описаны ключевые риски для предиктивных, инкрементных, итерационных и адаптивных моделей, в частности:

- предсказуемость содержания для предиктивных

- доступность лиц, принимающих решения, регулярно и своевременно для инкрементных и итеративных;

- способность работать с взаимозависимостями при регулярно обновляемом расписании для адаптивных моделей;

- адекватность моделей оценки (Cost, Resources);

- возможности для постоянного совершенствования (Quality);

- риски предоставления/получения определенной информации/данных от определенных стейкхолдеров (Stakeholders, Communication, Risk);

- решения изготавливать или покупать включают анализ рисков.

В приложении 6 приведены техники среды управления рисками для каждого из процессов:

Идентификация рисков:

Анализ допущений и ограничений; мозговой штурм; диаграмма причинно-следственных связей (Ишикава), чеклисты, Дельфи, обзоры документов, экспертные оценки, фасилитация, историческая информация, интервью, листы соответствия, опросники, анализ корневых причин, SWOT.

Качественный анализ рисков:

Диаграммы сродства (интеллектуальные карты), иерархический анализ, диаграммы влияния, техники номинальных групп, матрицы вероятности и влияния, качественный анализ данных, оценка прочих параметров риска, динамика систем.

Количественный анализ рисков:

Оценка резервов, анализ дерева решений, техники оценки в приложении к вероятности и влиянию, ожидаемый денежный объем (EMV), анализ дерева ошибок, симуляции Монте-Карло, PERT.

Планирование реагирования на риски:

Планирование на случай наступления риска, анализ сил влияния (Force field), техники многокритериальной оценки, анализ сценариев, симуляции.

Применение плана реагирования:

Мониторинг рисков

Анализ данных, анализ резервов, анализ остаточного влияния, аудит рисков, иерархическая структура рисков, повторная оценка рисков, анализ чувствительности, статус-митинги, анализ трендов, анализ отклонений.

В Приложении 7 рассматриваются соображения по корпоративному управлению рисками в отношении управления рисками в портфелях, программах и проектах.

В приложении 8 приведена классификация рисков:

Известное известное (факт)

Известное неизвестное (идентифицированный риск)

Неизвестное известное (неизвестный факт)

Неизвестное неизвестное (неизвестные риски).